## 기본 정보
교과목명 | 객체지향설계
분반 | 1분반
조 번호 | 4조
프로젝트 | Webmail 시스템 유지보수
조원 (제출자는 반드시 'V'으로 표시) | 학번 / 이름 | 제출자
| 20193209/양시현 | O
20193194/김태민
20212986/장효은
20213035/허정원
* 객체지향 관련 교과목에서 사용하는 기본 양식은 동일합니다.
* 기본 양식에서 제공되는 항목은 수정할 수 없습니다.
* 기본 양식의 항목에 있는 값은 적절하게 수정하여 사용하면 됩니다.

## 기능요구사항
| 추정치 총합 | 45 | 완료 총합(B) | 45 | 진행 총합(A) | 0
| 기능 요구사항 수 | 26 | 진행&완료 총합(C) | 0
| 완료 기능 요구사항 수 | 26 |  |  | 계획 총합(A+B-C) | 45
| 반복 대상 요구사항 수 | 0
| 반복 대상 일량 | 0
주어진 양식 외에 컬럼을 추가하거나 빈 영역에 임의로 작성하면 프로젝트 모니터링 서비스가 오동작할 수 있으니 주의하기 바랍니다.
ID | 기능 요구사항 | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 관련 유스케이스 | 반복 대상 | 개발자 | 반복 대상
SFR-100 | 회원관리 기능 | 0 | [5 empty] | FALSE
SFR-101 | 사용자는 회원가입을할 수 있다 | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 양시현 | FALSE
SFR-102 | 시스템은 사용자가 회원가입 시 ID중복 방지를 위해 중복 여부를 확인해야 한다 | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 양시현 | FALSE
SFR-103 | 사용자는 비밀번호를 수정 할 수 있어야 한다. | 3 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | 양시현 | FALSE
SFR-104 | 사용자는 회원탈퇴를 할 수 있어야 한다. | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 양시현 | FALSE
SFR-105 | 시스템은 입력한 비밀번호를 해시화 하여 저장해야한다. | 1 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | 양시현 | FALSE
SFR-106 | 시스템은 사용자가 입력한 비밀번호의 길이가 8자 이상인지 확인해야한다 | 1 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | 허정원 | FALSE
SFR-107 | 시스템은 사용자가 회원탈퇴시 해당 계정의 메일함을 초기화 해야한다. | 1 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | 허정원 | FALSE
SFR-108 | 로그인 실패 시 시스템은 로그인 실패 화면을 보여주어야 한다. | 1 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 양시현
SFR-200 | 메일 기능 | 0 | [5 empty] | FALSE
SFR-201 | 사용자는 전송한 메일목록을 확인할 수 있다 | 2 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | 장효은 | FALSE
SFR-202 | 시스템은 사용자가 메일을 삭제하면 서버에 저장된 메일 첨부파일도 함께 삭제되어야 한다. | 2 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | 장효은 | FALSE
SFR-203 | 시스템은 메일을 10개씩 나누어 페이지별로 보여주어야 한다. | 2 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | 양시현 | FALSE
SFR-204 | 시스템은 나에게 메일 보내기 기능을 제공해야 한다. | 2 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | 장효은 | FALSE
SFR-205 | 시스템은 내게 보낸 메일 목록을 확인할 수 있어야 한다. | 1 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | 장효은 | FALSE
SFR-206 | 사용자는 메일 제목으로 메일을 검색할 수 있어야 한다. | 2 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | 양시현 | FALSE
SFR-207 | 사용자는 메일을 보낸 ID로 메일을 검색할 수 있어야 한다. | 2 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | 양시현 | FALSE
SFR-208 | 시스템은 메일의 첨부파일을 download/(유저이름) 폴더 아래에 저장해야 한다. | 1 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | 양시현 | FALSE
SFR-300 | 주소록 기능 | 0 | [5 empty] | FALSE
SFR-301 | 사용자는 자신의 주소록을 조회 할 수 있어야 한다. | 2 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | 김태민 | FALSE
SFR-302 | 사용자는 주소록에 있는 주소를 사용하여 메일을 보낼 수 있어야 한다. | 1 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | 김태민 | FALSE
SFR-303 | 사용자는 주소록에 주소를 추가 할 수 있어야 한다. | 1 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | 김태민 | FALSE
SFR-304 | 사용자는 주소록에 주소를 삭제 할 수 있어야 한다. | 1 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | 김태민 | FALSE
SFR-305 | 사용자는 주소록에 있는 정보를 수정 할 수 있어야한다. | 2 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | 김태민 | FALSE
SFR-400 | 쓰레기통 기능 | 0 | [5 empty] | FALSE
SFR-401 | 사용자는 메일을 쓰레기통으로 보낼 수 있어야 한다. | 3 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | 양시현 | FALSE
SFR-402 | 사용자는 쓰레기통 속의 메일을 완전히 삭제할 수 있어야 한다. | 1 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | 양시현 | FALSE
SFR-403 |  | 1 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | 양시현 | FALSE
SFR-404 | 사용자는 쓰레기통에 있는 메일을 복원 할 수 있어야 한다. | 1 | 중 | 완료 | TBD | FALSE | 양시현 | FALSE
SFR-500 | 페이지 인가 | 0 | [5 empty] | FALSE
SFR-501 | 시스템은 접속 유저의 권한에 따라서 접속 가능한 페이지를 제한해야 한다. | 2 | 하 | 완료 | TBD | FALSE | 양시현 | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
사용자는 전송한 메일을 확인할 수 있다
주소록 기능
시스템은 사용자의 주소록을 조회 할 수 있어야한다.
사용자는 주소록에 있는 주소를 사용하여 메일을 보낼 수 있다.
사용자는 주소록에 주소를 추가 할 수 있어야 한다.
사용자는 주소록에 주소를 삭제 할 수 있어야 한다.
사용자는 주소록에 있는 주소를 수정 할 수 있어야한다.
쓰레기통 기능
사용자는 메일을 쓰레기통으로 보낼 수 있어야한다.
시스템은 사용자가 쓰레기통으로 보낸 메일을 조회 올 수 있어야한다.
사용자는 쓰레기통에 있는 메일을 복원 할 수 있어야 한다.
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
https://www.swit.or.kr/IS/web/isCbmRefView.jsp?ref_sq=1104&schCode=13
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음
추정치 총합: 현재까지 파악된 기능 요구사항의 추정치 총합
진행 총합: 반복 대상이 TRUE인 기능 요구사항의 추정치 총합
완료 총합: 개발 단계가 "완료"인 기능 요구사항의 추정치 총합
진행&완료 총합: 진행 중이면서 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합
계획 총합: 진행 중이거나 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합 (EVM의 Planned Value 개념)
기준: 4h/day/person * 2days/week * 팀원 수
예) 팀원 수 4명: 4*2*4 = 32h/week --> 32시간/주 * 9주 = 288시간 = 하루 8시간 기준 36일

## 도구 (hidden)
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 테스팅 결과 | 반복 대상 | 분반 | 조 번호 | 교과목명
-1 | 상 | 시작 | success | TRUE | 1분반 | 1조 | 객체지향프로그래밍II
0 | 중 | 분석 | failed | FALSE | 2분반 | 2조 | 소프트웨어설계공학
0.5 | 하 | 설계 |  |  | 합반 | 3조 | 객체지향모델링
1 |  | 구현 |  |  |  | 4조 | 객체지향설계
2 |  | 테스팅 |  |  |  | 5조 | 캡스톤디자인II
3 |  | 완료 |  |  |  | 6조
5 | [5 empty] | 7조
8 | [5 empty] | 8조
13 | [5 empty] | 9조
20 | [5 empty] | 10조
40 | [5 empty] | 11조
100 | [5 empty] | 12조
13조
14조
15조
16조
17조
18조
19조
20조